|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное дошкольное образовательное** |  | Код |
| **учреждение «Детский сад № 25»** | Форма по ОКУД | 0315003 |
|  | по ОКПО |  |
| наименование организации |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  **К ПРИКАЗУ** | **№ 02-03/1-50/1** | **09.01.2023г.** |
| **О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы** | | | |

**ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МДОУ «Детский сад № 25»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятие*** | ***Срок*** | ***Ответственный*** | ***Предполагаемый результат*** |
| **1. Организационно-управленческие мероприятия** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по переходу на Федеральную образовательную программу дошкольного образования и Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Январь | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-май | заведующий | Сформирован банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП НОО и ДО для помощи педагогических работников |
| 3 | Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе вновь издаваемых Минпросвещения | Январь– август | Рабочая группа | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023 ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| 4 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования и дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 25» | Январь | Рабочая группа | Утвержден план (дорожная карта) по поэтапному введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в образовательной организации |
| 5 | Организация деятельности управленческой команды по разработке образовательных программ ДОУ в соответствие с ФОП | Апрель-июль | Управленческая команда ДОУ | Разработка ОП и АОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| 6 | Внесение изменений в локальные акты образовательной организации | До 01.09.2023 | Заведующий | Локальные акты приведены в соответствие с ФОП НОО и ДО |
| 7 | Рассмотрение вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Апрель, май, август | Заведующий | Обеспечена методическая поддержка для педагогов по введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов. | Март–май | Заведующий | Образовательная организация обеспечена кадрами для укомплектованности штата для реализации ФОП НОО и ДО |
| 2 | Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| 3 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Апрель – август | Старшие воспитатели | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| **3. Методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО | Февраль | Рабочая группа | Презентация на педсовете |
| 2 | Участие членов рабочей группы во Всероссийских информационно-методических вебинарах по внедрению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в образовательной практике | В течение всего периода | Старшие воспитатели | Обсуждение результатов на педсовете |
| 3 | Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых ИРО и ГЦРО | Февраль – май | Педагоги по утвержденному списку | Документ о повышении квалификации |
| **4. Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Март - август 2023 | Директор | Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации |
| 2 | Проведение родительских собраний, посвященные переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ с 01.09.2023г. | Апрель-май | Управленческая команда | Протокол |
| 3 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Январь | Ответственный за сайт | Обеспечено информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| **5. Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Апрель - июнь 2023 | Заведующий | Определены необходимые изменения в оснащенности образовательной организации с учетом требований ФОП НОО и ДО |
| 2 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель - июнь 2023 | Старшие воспитатели |
| 3 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По плану | Старшие воспитатели | Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ |
| 4 | Закупка/приобретение методических и  дидактических материалов для реализации ФОП |  |  |
| **6. Мероприятия по разработке и утверждению Образовательной программы ДОУ (далее – ОП)** | | | | |
| 1 | Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| 2 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 3 | Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – май | Рабочая группа | Предварительный проект |
| 4 | Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО | Апрель – май | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 5 | Разработка проекта АОП по ФАОП ДО ОВЗ | Апрель – май | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
|  | Рассмотрение проектов ОП и ОАП ДОУ на заседании педсовета, доработка при необходимости | Май-июль | Руководитель рабочей группы | Утвержденные ОП, АОП |
|  | Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | Июль Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |