Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 25

| Направления плана-графика | Мероприятия плана-графика | Отчет о выполнении плана-графика | Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | 2014г. выполнено | 1. Отсутствие реестра ПООП ДО. 2. Недостаточное количество педагогических работников, психологически готовых к внедрению инноваций, в том числе ФГОС дошкольного образования. |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода (по мере поступления новых документов) |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО | В соответствии с графиком (срок – до декабря 2015) |  |
|  | Приведение структуры ООП в соответствии с требованиями ФГОС | апрель 2014г. выполнено |  |
|  | Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной программы, внесенной в реестр | не выполнено (отсутствие реестра ПООП ДО) |  |
|  | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | не выполнено (отсутствие реестра ПООП ДО) |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014 г. выполнено |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствии ФГОС ДО | выполнено (разработана и утверждена программа развития ДОУ на 2015-2019 г.г.) |  |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение состава рабочей группы по подготовке и введения ФГОС ДО и разработка положения о рабочей группе | март 2014г. выполнено | 1. Неготовность педагогов менять стереотипы (или неумение) в организации совместной деятельности с детьми, трудности планирования образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО 2. Отсутствие методической литературы 3. Несоответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС в полном объеме. |
|  | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | апрель 2014г. выполнено |  |
|  | Оценка готовности ДОУ и педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО | апрель 2014г. выполнено |  |
|  | Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО | январь 2014г. выполнено |  |
|  | Создание системы методической работы: постоянно действующие практико-ориентированные семинары, консультации по вопросам введения ФГОС ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
|  | Разработка и корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
|  | Организация обучения педагогов на КПК ИРО и ГЦРО | март 2015г. выполнено |  |
|  | Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды | не выполнено (плановый срок – сентябрь 2015г.) |  |
|  | Выявление потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС | март 2014г. выполнено |  |
|  | Организация изучения опыта внедрения ФГОС в других регионах | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | январь 2014г. выполнено | 1. Неготовность педагогов к введению инноваций. 2. Значительное число педагогических работников, оказывающих скрытое сопротивление изменениям, выражающееся в сохранении прежних приемов, методов, стиля общения с ребенком и родителями, обосновываемых различными уважительными причинами. |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО | январь 2014г. выполнено |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
|  | Проведение психологических тренингов с педагогами | 2014 г. выполнено |  |
|  | Создание модели взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования | сентябрь 2014г. выполнено |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение объемов расходов на подготовку и переход ФГОС | май 2014г. выполнено | 1. Отсутствие достаточного финансирования |
|  | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности | январь 2014г. выполнено |  |
|  | Привлечение дополнительных средств в ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Размещение на сайте ДО информационных материалов о введении ФГОС | В соответствии с графиком в течение всего периода | 1. Недопонимание педагогами роли родителей в образовательном процессе ДОУ, неумение применять активные методы и приемы в работе с семьей |
|  | Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
|  | Информирование родительской общественности о введении ФГОС через родительские собрания, наглядную информацию, сайт ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС | 2014 год выполнено |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | сентябрь 2014г. выполнено | 1. Несоответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС в полном объеме. |
|  | Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды | декабрь 2014г. выполнено |  |
|  | Комплектование медиатеки в ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | В соответствии с графиком в течение всего периода |  |