**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

**Муниципальный ресурсный центр**

­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Педагог для всех**

**«ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации»**

(наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад № 25»: заведующий Лохматикова Вера Петровна, старший воспитатель Безрукова Елена Евгеньевна, контактное лицо от МО

МДОУ «Детский сад № 170»: заведующий Ворогушина Светлана Валерьевна, старший воспитатель Смирнова Анна Владимировна

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие**  **(форма и тема)** | **Место и дата проведения** | **Ответственные за выполнение (ФИО ответственных)** | **Примечание**  **(корректировки в плане)** | **Выполнено/не выполнено**  **(указать причины)** |
| Сентябрь | Организация деятельности МО.  Составления плана работы МО по темам | 14.09.2023  МДОУ «Детский сад № 25» | Ворогушина С. В.  Лохматикова В. П. |  |  |
| Проведение организационного семинара «Применение интерактивных технологий в воспитательной работе ДОО» | Сферум | Безрукова Е.Е.  Смирнова А.В. |  |  |
| Октябрь | Заседание рабочей группы МО. Подготовка организационного семинара «Применение интерактивных технологий в воспитательной работе ДОО» | 13.10.2023  МДОУ «Детский сад № 170» | Ворогушина С. В.  Лохматикова В. П. |  |  |
| Проведение интерактивного семинара «Применение ИКТ в работе воспитателя ДОО при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие»» | 26.10.2023  МДОУ «Детский сад № 25 | Безрукова Е.Е.  Смирнова А.В. |  |  |
| Ноябрь | Заседание рабочей группы МО. Подготовка интерактивного семинара «Применение ИКТ в работе воспитателя ДОО при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие»» | 10.11.2023  МДОУ «Детский сад № 25» | Ворогушина С. В.  Лохматикова В. П. |  |  |
| Проведение интерактивного семинара «Применение ИКТ в работе воспитателя ДОО при реализации образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»» | 30.11.2023  МДОУ «Детский сад № 170» | Безрукова Е.Е.  Смирнова А.В. |  |  |
| Декабрь | Заседание рабочей группы МО. Подготовка интерактивного семинара «Применение ИКТ в работе воспитателя ДОО при реализации образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие»» | 30.11.2023  МДОУ «Детский сад № 170» | Ворогушина С. В.  Лохматикова В. П. |  |  |
| Проведение интерактивного семинара «Применение ИКТ в работе воспитателя ДОО при реализации образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие»» | 14.12.2023  МДОУ «Детский сад № 25» | Безрукова Е.Е.  Смирнова А.В. |  |