**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**

**по реализации проекта в рамках муниципальной инновационной площадки**

***«Культурные практики в развитии эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ»***

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 25»**

Координатор проекта – Краева Н.А., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта*** | ***Основное содержание деятельности******(проведенные мероприятия)*** | ***Ожидаемые******результаты*** | ***Достигнутые******результаты*** | ***Что не выполнено*** |
| **Планировочный этап (сентябрь-октябрь 2023г.)** |
| 1 | Планирование и организация работы на 2023-2024 учебный год. | Сентябрь 2023г. Заседание рабочей группы, обсуждение и утверждение плана работы МИП. | Формирование рабочей группы по реализации проекта в ДОУ. Согласование плана деятельности рабочей группы по реализации проекта в ДОУ.  | Сформирована рабочая группа.Утверждён план реализации проекта в ДОУ  | - |
| 2 | Выбор видов культурно-образовательных практик для развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста по нозологиям | Октябрь 2023г.Круглый стол для педагогов ДОУ – участников проекта «Виды культурно-образовательных практик для развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста по нозологиям» | Выбор видов культурно-образовательных практик для развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста по нозологиям | Осуществлён выбор вида культурно-образовательных практик для развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста (сюжетно-ролевая игра, строительные игры, творческая мастерская, игры по трудовому воспитанию)  | - |
| **Практический этап (ноябрь 2023г.-апрель 2024г.)** |
| 3 | Реализация проекта в ДОУ | Ноябрь-декабрь 2023г.Практическая разработка и апробация инструментария для внедрения культурной практики – совместная игра педагога и детей, направленная на развитие эмоционального интеллекта | Методический портфель, включающий инструментарий для внедрения культурной практики – совместная игра педагога и детей, направленная на развитие эмоционального интеллекта | Разработаны и апробированы сюжетно-ролевые игры для детей старшего дошкольного возраста («День рождения», «Поликлиника», «Почта», «Стройка», «Магазин тканей») | - |
| 4 | Анализ результатов деятельности рабочей группы ДОУ за первое полугодие 2023-2024 учебного года | 19.12.2023 состоялось заседание рабочей группы ДОУ | Подведение итогов работы рабочей группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года, оформление промежуточного отчёта | Отчет по результатам деятельности ДОУ в составе МИП за первое полугодие 2023-2024 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились

Отчёт составлен 20.12.2023г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 25» В.П.Лохматикова

Ответственное лицо за составление отчёта: Е.Е.Безрукова, старший воспитатель